**ПОГОДЖЕНО:**

Секретар Покровської міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. Іваньо

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р.

**ДОРОЖНЯ КАРТА**

**зі створення Громадської ради при виконкомі Покровській міській раді на 2021-2023 роки**

Створення і діяльність громадських рад регламентовано Типовим положенням про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у м. Києві та м. Севастополі державній адміністрації», затвердженого Постановою КМУ від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами).

**Таблиця 1. План заходів з реалізації Дорожньої карти зі створення Громадської ради при Покровській міській раді**

**на 2021-2023 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ДАТА** | **ЗМІСТ ЗАХОДУ** | **ЗАКОННА ПІДСТАВА /**  **ФОРМУЛЮВАННЯ У ПОСТАНОВІ** | **ПРИМІТКА** |
| **до 21 січня 2021 року** | Формування ініціативної групи, затвердження кількісного та персонального складу ініціативної групи. | **П. 8.**  Для формування складу громадської ради орган виконавчої влади не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування утворює ініціативну групу.  Якщо при органі виконавчої влади вже утворена громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, **ініціативна група утворюється органом виконавчої влади не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.**  Персональний склад ініціативної групи визначається органом виконавчої влади з урахуванням пропозицій представників інститутів громадянського суспільства.  Кількісний склад ініціативної групи **не може становити більше ніж вісім осіб і формується на паритетних засадах з представників органу виконавчої влади та представників інститутів громадянського суспільства.** | **Затверджено**  **від 18.01.2021 № 27РГ**  Дата утворення громадської ради рахується від дня затвердження Покровським міським головою персонального складу ГР (розпорядження від 21.03.2019 № 90) – розпочалися повноваження громадської ради. |
| **до 25 січня**  **2021 року** | Оприлюднити склад ініціативної групи. Орган оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті | Персональний склад ініціативної групи орган оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті **протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.** | **Оприлюднено у розділі «Прозоре місто. Документи. Розпорядження»** |
| **до 09 лютого**  **2021 року** | Оприлюднити на офіційному веб-сайті органу та будь-яким іншим способом повідомлення про спосіб формування складу громадської ради та її кількісний склад. | **П. 9. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування** орган в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та будь-яким іншим способом повідомлення про спосіб формування складу громадської ради та її кількісний склад. У повідомленні зазначаються: орієнтовна дата, час, місце, порядок проведення установчих зборів або орієнтовні строки проведення  рейтингового електронного голосування; вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких вони делегують до складу громадської ради; перелік документів, які необхідно подати кандидатам разом із заявою для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні; строк подання документів; відомості про склад ініціативної групи; прізвище, ім’я, електронна адреса, номер телефону відповідальної особи. | Вже оприлюднено у розділі «Головна сторінка. Новини»  **до 09 лютого 2021 року буде оприлюднено у розділі «Міське врядування – Громадська рада – Установчі збори 2021»** **https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/page/ustanovchi-zbori** |
| **24 лютого**  **2021 року** | Припинення прийому заяв. | **П. 10.** Приймання заяв для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні завершується **за 30 календарних днів до їх проведення**. |  |
| **до 12 березня 2021 року** | Інформування ІГС, що подали заяви, про усунення недоліків щодо поданих документів. | У разі виявлення невідповідності документів (відомостей), поданих ІГС, встановленим цим Типовим положенням вимогам, ініціативна група **не пізніше ніж за 15 календарних днів д**о проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування інформує **в електронній формі** про таку невідповідність ІГС з пропозицією щодо усунення виявлених недоліків **протягом п’яти календарних днів.** |  |
| **до 19 березня 2021 року** | Складання списків: кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та представників ІГС, яким відмовлено в участі в установчих зборах. | За результатами перевірки документів, поданих ІГС, на відповідність установленим цим Типовим положенням вимогам ініціативна група складає список кандидатів до складу громадської ради, які можуть брати участь в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні, та список представників ІГС, яким відмовлено в участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні, із зазначенням підстави для відмови (**за п’ять календарних днів до проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування**). |  |
| **до 19 березня 2021 року** | Публікація на сайті пакетів документів, поданих ІГС, які допущені до участі в установчих зборах. | **П. 11**.  - список кандидатів до складу громадської ради;  - біографічні довідки,  - фото та мотиваційні листи кандидатів до складу громадської ради;  - відомості за останні шість місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради щодо результатів діяльності ІГС, представники яких є кандидатами до складу громадської ради, а також посилання на офіційні веб-сайти ІГС, сторінки у соціальних мережах (у разі наявності);  - список представників ІГС, яким відмовлено в участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні із зазначенням підстав для відмови;  - уточнену інформацію про дату, час, місце проведення установчих зборів. | Оприлюднюються **не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення установчих зборів** на офіційному веб-сайті органу. |
| **26 березня 2021 року** | Проведення установчих зборів з обрання нового складу громадської ради при Покровській міській раді. | **П. 8** Якщо при органі виконавчої влади вже утворена громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, ініціативна група утворюється органом виконавчої влади не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень. | День припинення повноважень громадської ради на термін каденції 2019 – 2020 рр. Рішення Виконавчого комітету Покровської міської ради від **21.03.2019 № 90** «Про затвердження персонального складу громадської ради при виконавчому комітеті Покровської міської ради»  **Ініціативна група утворена 18.01.2021** |
| **29 березня 2021 року** | Подання до Покровської міської ради протоколу установчих зборів. | Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який **складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення**  **установчих зборів**, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається органові. | Орган оприлюднює протокол на своєму офіційному веб-сайті протягом **трьох робочих днів з моменту його надходження.** |
| **1 квітня**  **2021 року** | Оприлюднення протоколу установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті Покровської міської ради та в інший спосіб. | Орган оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб |  |
| **21 квітня 2021 року** | Підготовка проекту рішення та його затвердження | **П. 16.** Орган на підставі протоколу установчих зборів або результатів рейтингового електронного голосування затверджує склад громадської ради | У строк, **що не перевищує 30 календарних днів з дати проведення** установчих зборів |
| **до 23 квітня 2021 року** | Оприлюднення рішення органу про затвердження нового складу громадської ради при ода. | **П. 16.** Орган виконавчої влади оприлюднює склад громадської ради на своєму офіційному веб-сайті. | **Протягом трьох робочих днів з дати затвердження** |